## Hoja 1
Actividad | Descripción | Predecesor | Duración (semanas)
A | Descripción 1 | - | 4
B | Descripción 2 | A | 2
C | Descripción 3 | A | 3
D | Descripción 4 | A | 1
E | Descripción 5 | B, C | 5
Clave |  | Dependencias | Duración
DIAGRAMA DE GANTT
A | A
B |  |  |  |  | B
C |  |  |  |  | C
D |  |  |  |  | D
E | [7 empty] | D
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12
DIAGRAMA DE RED CPM
Es holgura porque uno no puede atrasarse en esa actividad del proyecto, es la ruta más larga del proyecto
DIAGRAMA DE RED PERT
Inicio
Fin
A
B
C
D
E